## Slide 1: Особенности строительно-монтажных работ при замене лифтового оборудования
ООО «ВЕСТ»

## Slide 2
Оценка соответствия технического состояния лифта, отработавшего назначенный срок службы, в форме обследования
Замена лифтового оборудования
Обследование лифтовой шахты, машинного помещения и лифтового оборудования. Разработка проектно-сметной документации
Комиссионный осмотр лифтового оборудования, осмотр подходов к двери и люку машинного помещения, подписание акта приема-передачи, размещение информационных щитов
Владелец лифта
Проектная организация
Владелец лифта
Подрядчик
Обслуживающая лифт организация
Владелец лифта
ИКЦ

## Slide 3
Проведение Полного технического освидетельствования лифта аккредитованной испытательной лабораторией
Подрядчик
ИКЦ
Приемка лифтового оборудования обслуживающей организацией, подписание Акта приемки лифта
Приемка выполненных объемов работ
Сбор и передача документации управляющей компании для подачи уведомления в Ростехнадзор
Владелец лифта
Подрядчик
Обслуживающая лифт организация
Владелец лифта
Подрядчик
Владелец лифта
Подрядчик

## Slide 4: СИТУАЦИИ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ СРОК ЗАМЕНЫ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## Slide 5
Зачастую собственники ограничивают доступ к демонтажному люку и входу в машинное помещение, устанавливая двери или решетки в местах общего пользования.
лестничный марш
люк МП
шахта лифта
Вход в квартиры собственников

## Slide 8
В данном случае установленная дверь затрудняет замену обрамлений дверей шахты

## Slide 9
Не уложенные провода также затрудняют доступ в машинное помещение

## Slide 10
Следует понимать, что в рамках заключенного договора с ФКР у монтажной организации существует четкий перечень работ и не все пожелания Владельца лифта попадают в этот перечень.
Например: как правило в сметы не входит замена силового кабеля, не включено обустройство лестниц и поручней перед входом в машинное помещение, установку которых требуют инспекторы Ростехнадзора. Также не включены работы по устранению протечек кровли машинного помещения.
Полный перечень выполняемых подрядчиком видов работ указан в проектно-сметной документации Заказчика, находящейся в открытом доступе.

## Slide 11
Краткий состав работ, выполняемых подрядной организацией:
поставка оборудования, материалов;
демонтажные работы, замена направляющих, замена лифтовой лебедки, шкафа управления, устройств безопасности, оконечных устройств диспетчеризации лифта;
монтаж нового лифтового оборудования, электромонтажные работы;
строительные работы в машинном помещении;
пусконаладочные работы, обкатка, испытания;
регистрация Декларации о соответствии.

## Slide 12
Перед началом производства работ размещается информационный стенд, на котором отражены контакты ответственных лиц и график производства работ.
ОБРАЗЕЦ информационного стенда при работе выполненного согласно пожелания ЗАКАЗЧИКА
(ФКР СО)

## Slide 13
Поставка оборудования и материалов производится поэтапно, по мере выполнения работ. В связи со стесненными условиями складирование и хранение осуществляется на придомовой территории, при условии обеспечения удобства и безопасности жителей дома.

## Slide 14
Вывоз демонтированного оборудования и мусора производится в оптимальные сроки, не доставляя неудобств жителям. Хранение осуществляется в таре из под нового лифтового оборудования.

## Slide 15
К моменту начала работ по замене лифтового оборудования владелец лифта должен определиться с судьбой демонтированного оборудования (лебедка, направляющие, кабина и прочие металлические части). Так как лифтовое оборудование демонтируется в течении 25-30 дней и в ходе его хранения в местах общего пользования разворовывается, организация его отгрузки происходит порционно по мере готовности к вывозу.

## Slide 16
Состояние оборудования до начала производства работ

## Slide 17
Частая проблема – протечка кровли машинного помещения

## Slide 19
Люк машинного помещения

## Slide 20
Плита перекрытия и приямок шахты до проведения замены

## Slide 21
Демонтаж старой лифтовой лебедки

## Slide 22
Установка новой лифтовой лебедки на плиту перекрытия

## Slide 23
Замененные направляющие кабины, вновь установленные створки порталов.

## Slide 24
Замененные обрамления порталов шахты

## Slide 25
Вновь установленная лебедка, ограничитель скорости, противопожарный люк

## Slide 26
Отделка машинного помещения

## Slide 27
Приямок шахты лифта (лестница для обслуживающего персонала, направляющая кабины, буфер кабины)

## Slide 28
Приямок шахты лифта (стяжка пола, направляющие и буфера кабины, противовес)

## Slide 29
Плита перекрытия шахты, электроразводка внутри шахты лифта

## Slide 30
После проведения аккредитованной испытательной лабораторией полного технического освидетельствования подрядная организация, осуществляющая замену лифта, оформляет декларацию о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов».
Для приобщения к уведомлению о вводе лифта в эксплуатацию, на следующий день после регистрации декларации о соответствии подрядчик с сопроводительным письмом передает владельцу лифта (УК, ТСН (Ж) следующие документы:
копию декларации о соответствии;
копию сертификата соответствия;
копию договора на замену лифта (между Заказчиком и Подрядчиком);
копию акта полного технического освидетельствования лифта.
С этого момента работы подрядчика фактически завершены.

## Slide 31
Пример декларации о соответствии, оформляемая Подрядчиком

## Slide 32
1
48
45
46
С 1 по 45 день – строительно-монтажные работы по замене лифта;
46 день – проведение полного технического освидетельствования силами ИКЦ;
48 день – получение акта ПТО;
50 день – оформление декларации соответствия;
51 день – передача документации в УК;
54 день – оформление владельцем лифта страхового полиса (сроки оформление страхового полиса полностью зависят от прилагаемых усилий владельца лифта);
56 день – подача уведомления о вводе лифта в эксплуатацию в РТН (также могут быть задержки со стороны владельца лифта);
70 день – выход инспектора РТН на комиссионный осмотр (10 РАБОЧИХ ДНЕЙ);
75 день – подписание акта ввода лифта в эксплуатацию, запуск лифтового оборудования (5 РАБОЧИХ ДНЕЙ).
54
50
51
56
45
2
3
70
75
14
2
5

## Slide 33
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОЙ ПРИЕМКИ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОСТЕХНАДЗОРА.
Ввод лифта в эксплуатацию осуществляется на основании:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №743 от 24.06.2017. «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»

## Slide 34
В целях оформления решения о вводе объекта в эксплуатацию владелец объекта (управляющая компания) направляет в уполномоченный орган СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО с приложением:
уведомления о вводе объекта в эксплуатацию;
копии декларации соответствия;
копии сертификата соответствия;
копии страхового полиса;
копии договора на замену лифта (между Заказчиком и Подрядчиком).
копия акта полного технического освидетельствования лифта.
Контрольный осмотр объекта проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления о вводе объекта в эксплуатацию уполномоченным органом с участием владельца объекта.
В случае, если сдаваемый лифт СООТВЕТСТВУЕТ паспортным требования, руководству по эксплуатации и требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», то в течении 5 рабочих дней инспектор РТН выдает АКТ ВВОДА ЛИФТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

## Slide 35
В соответствии с изменениями от 22.12.2018 г. внесенными в ПП РФ №743 от 24.06.2017 ответственному по эксплуатации лифтов (представителю владельца лифта) необходимо пройти оценку квалификации как СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ .
На данный момент пройти оценку квалификации в г. Екатеринбурге можно в 2-х организациях:
ЦОК ООО «СРЕДУРАЛЛИФТ», ул. Зоологическая, д.7;
ООО «Уральский сервисный центр», ул. Мамина-Сибиряка, д.101.
Образец свидетельства о квалификации

## Slide 37
ПРИ ОТСУТСТВИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ специалиста (представителя ВЛАДЕЛЬЦА ЛИФТА) по квалификации организация эксплуатации лифтового оборудования ВВОД ЛИФТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ органами РТН НЕ ПРОИЗВОДИТЬСЯ.
Так же обращаю Ваше внимание, что процедура получения и оценки данной квалификации достаточно длительная и занимает 1,5-2 месяца до момента получения свидетельства.
На данный момент пройти оценку квалификации в г. Екатеринбурге можно в 2-х организациях:
ЦОК ООО «СРЕДУРАЛЛИФТ», ул. Зоологическая, д.7;
ООО «Уральский сервисный центр», ул. Мамина-Сибиряка, д.101.

## Slide 38: Готовность владельца лифта и обслуживающей организации к проверке
Инспекторы Ростехнадзора при выходе по уведомлению начинают свою работу с проверки документов владельца лифта и обслуживающей лифт организации с точки зрения соответствия документов ПП РФ № 743.
Подавляющее число замечаний Ростехнадзора относится именно к оформлению документов владельцем и обслуживающей лифт организацией.

## Slide 39
Пример акта контрольного осмотра лифта не введенного в эксплуатацию лифта

## Slide 41
Пример акта ввода в эксплуатацию и акта контрольного осмотра, на введенный в эксплуатацию лифт, выдаваемые инспектором Ростехнадзора