## Slide 1
Скрытые работы при проведении капитального ремонта лифтового оборудования МКД
Директор «ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ»
Прытков Илья Витальевич
г. Екатеринбург
29 августа 2019 год
Notes: 1

## Slide 2
Понятие «скрытые работы»
Скрытыми считаются работы, которые не могут быть проверены приёмочными комиссиями в натуре при сдаче дома в эксплуатацию, в виду того, что закрываются последующими этапами (видами работ) капитального ремонта.
Осмотр и приемка работ до их закрытия последующими работами
Обязательное составление акта на скрытые работы по форме РД-11-02-2006
Требования:
Notes: 2

## Slide 3
3
Акт освидетельствования скрытых работ

## Slide 4
Освидетельствования скрытых работ
Составление Акта на скрытые работы производится в обязательном порядке.
Отсутствие данного Акта запрещает производство работ следующего этапа.
Обязательная фотофиксация каждого этапа скрытых работ
Необходимые к освидетельствованию работы перечислены в «Перечне исполнительной документации» к договору подряда.
4

## Slide 5
Требования к осуществлению строительного контроля при производстве работ
Организация, осуществляющая строительный контроль проверяет:
5
- журнал входного контроля материалов;
- объем и качество выполненных видов работ;
- срок исполнения графика производства работ;
- оформление исполнительной документации;
- требования по охране труда;
- грубые нарушения, дефекты.
Все нарушения должны быть зафиксированы в журнале производства работ
Важно! При выявлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения при производстве работ по капитальному ремонту строительный контроль обязан незамедлительно поставить в известность Заказчика о данных нарушениях в письменном виде.
Наличие фотофиксации каждого конструктивного элемента и инженерного оборудования.

## Slide 6
Ремонт лифтового оборудования. Фиксация скрытых работ
1. Демонтаж стяжки машинного помещения и приямка шахты лифта;
2. Демонтаж тумб буферных устройств;
3. Демонтаж подлебедочной рамы;
4. Огрунтовка стен и потолка машинного помещения;
5. Ремонт штукатурки стен и потолка машинного помещения;
6. Устройство стяжки машинного помещения и приямка шахты лифта.
Notes: 6

## Slide 7
Демонтаж стяжки пола машинного помещения и приямка шахты лифта
Notes: 7

## Slide 8
Демонтаж стяжки пола машинного помещения и приямка шахты лифта
Notes: 8

## Slide 9
Демонтаж тумб буферных устройств
Notes: 9

## Slide 10
Демонтаж тумб буферных устройств
Notes: 10

## Slide 11
Демонтаж подлебедочной рамы
Notes: 11

## Slide 12
Огрунтовка стен и потолка МП
Notes: 12

## Slide 13
Ремонт штукатурки стен и потолка МП и шахты лифта
Notes: 13

## Slide 14
Ремонт штукатурки стен и потолка МП и шахты лифта
Notes: 14

## Slide 15
Устройство стяжки пола машинного помещения и приямка шахты лифта
Notes: 15

## Slide 16
Устройство стяжки машинного помещения и приямка шахты лифта
Notes: 16

## Slide 17
Благодарю за внимание !
Web-сайт: www.fkr66.ru
E-mail: fkr66@mail.ru
Телефон «горячей линии»: +7 (343) 287-54-54
8-800-300-80-88