## Лист1
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидий из областного бюджета, предоставленных в 2024 году на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области
(по состоянию на 01.04.2024 г.)
Номер строки | Наименование показателя результативности использования субсидий | Единица измерения | Значения показателей |  | Процент исполнения
|  |  | 1плановое значение | 2фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 1008 | 65 | 6.4484
2. | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | тыс. кв. метров | 2046.8 | 137.295 | 6.7078
1 Количество МКД, в которых в 2024 году планируется провести капитальный ремонт общего имущества, не включая 131 МКД, которые находятся на специальных счетах
2 Количество МКД, в которых в 2024 году проведен капитальный ремонт общего имущества включает 98 МКД, в которых предусмотрен и выполнен один вид работ (разработка ПСД)
Заместитель генерального директора |  |  |  | А.Е. Талапин
(подпись)

## СМР
№ п/п | Полный адрес | Общая площадь МКД | Количество видов работ | Номер договора | Дата договора подряда | Подрядчик
1 | Невьянский городской округ тер, Городской округ Верх-Нейвинский, п.г.т. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 17 | 682.8 | 1 | 344/СМР-24 | 2023-11-03 | ООО ''КОМВИ''
2 | Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 5 | 297.4 | 1 | 28/СМР-24 | 2024-01-24 | ООО СК "УКС КАМЕНСКСТРОЙ"
3 | Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 89 | 593.9 | 1 | 28/СМР-24 | 2024-01-24 | ООО СК "УКС КАМЕНСКСТРОЙ"
4 | Малышевский городской округ, п.г.т. Малышева, ул. Азина, д. 24 | 428.4 | 1 | 350/СМР-24 | 2023-11-13 | ООО "МОНТАЖСТРОЙ"
2002.5

## ПСД
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Номер договора подряда | Дата договора подряда | Наименование подрядчика | Дата акта выполненных работ | Стоимость | Площадь
1 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнёво, ул. Городок Карьера, д. 4 | 126/ПСД-23 | 2023-03-09 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-09-11 | 74638.23 | 574.8
2 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнёво, ул. Городок Карьера, д. 8 | 126/ПСД-23 | 2023-03-09 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-09-11 | 71216.9 | 608.6
3 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Молодежный поселок, д. 68 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-05-22 | 311289.6 | 2182.5
4 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, пос. Басьяновский, ул. Карла Маркса, д. 6 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-05-22 | 142661.6 | 1068.9
5 | Верхотурский р-н, Городской округ Верхотурский, пос. Привокзальный, ул. Садовая, д. 2 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-06-01 | 74047.08 | 522
6 | Городской округ «Город Лесной» Свердловской области, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 12 | 193/ПСД-23 | 2023-05-22 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-10-03 | 203048.7 | 2232.6
7 | Городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 49 | 192/ПСД-23 | 2023-05-22 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-11-09 | 135132.58 | 1001.1
8 | Городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 51 | 192/ПСД-23 | 2023-05-22 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-11-09 | 50942.97 | 377.4
9 | Городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 55 | 192/ПСД-23 | 2023-05-22 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-11-09 | 1026250.11 | 7195.2
10 | Городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 57 | 192/ПСД-23 | 2023-05-22 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-11-09 | 947875.03 | 6645.7
11 | Городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 59 | 192/ПСД-23 | 2023-05-22 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-11-09 | 558108.9 | 4147.4
12 | Городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 73 | 192/ПСД-23 | 2023-05-22 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-11-09 | 984747.71 | 6904.22
13 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Почтовая, д. 7 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-07-17 | 76825.09 | 570.9
14 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Трошева, д. 35 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-07-17 | 378769.67 | 4107.3
15 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 8 | 128/ПСД-23 | 2023-03-10 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-06-07 | 105144.37 | 787.8
16 | Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, ул. 2-я Рабочая, д. 102 | 219/ПСД-23 | 2023-06-14 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-12-15 | 120983.23 | 879.9
17 | Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 73 | 128/ПСД-23 | 2023-03-10 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-12-15 | 75242.53 | 1699.1
18 | Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, ул. Синарская, д. 1 | 219/ПСД-23 | 2023-06-14 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-12-15 | 310062.96 | 2173.9
19 | Камышловский р-н, Восточное сельское поселение Камышловского муниципального района Свердловской области, пос. Восточный, ул. Комарова, д. 53 | 218/ПСД-23 | 2023-06-13 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2024-02-01 | 107893.03 | 830.9
20 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-07-21 | 161336.33 | 1385.8
21 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 56 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-07-26 | 54479.23 | 420.9
22 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Огарева, д. 25 | 235/ПСД-23 | 2023-06-21 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-09-25 | 97000.23 | 712.6
23 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 35 | 170/ПСД-23 | 2023-04-21 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-12-21 | 54006.23 | 418
24 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 28 | 170/ПСД-23 | 2023-04-21 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-12-21 | 87899.81 | 642.5
25 | Невьянский городской округ тер, Городской округ Верх-Нейвинский, п.г.т. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, д. 18 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-05-22 | 594523.89 | 4168.3
26 | Новоуральский городской округ Свердловской области, г. Новоуральск, проезд Театральный, д. 14 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-10-03 | 346761.64 | 2431.2
27 | Новоуральский городской округ Свердловской области, г. Новоуральск, проезд Театральный, д. 16 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-10-03 | 196315.69 | 1376.4
28 | Новоуральский городской округ Свердловской области, г. Новоуральск, проезд Театральный, д. 18 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-10-03 | 196715.07 | 1379.2
29 | Новоуральский городской округ Свердловской области, г. Новоуральск, проезд Театральный, д. 2 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-10-03 | 215057.25 | 1507.8
30 | Новоуральский городской округ Свердловской области, г. Новоуральск, проезд Театральный, д. 4 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-10-03 | 221803.63 | 1555.1
31 | Новоуральский городской округ Свердловской области, г. Новоуральск, проезд Театральный, д. 7 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-10-03 | 337576.25 | 2366.8
32 | Новоуральский городской округ Свердловской области, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 9 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-10-03 | 305199.32 | 2139.8
33 | Новоуральский городской округ Свердловской области, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 106 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-10-03 | 393087.8 | 2756
34 | Новоуральский городской округ Свердловской области, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 92 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-10-03 | 291136.03 | 2041.2
35 | Новоуральский городской округ Свердловской области, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 94 | 127/ПСД-23 | 2023-03-10 | ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 2023-10-03 | 648480.79 | 4546.6
36 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, п.г.т. Пышма, ул. Заводская, д. 11А | 126/ПСД-23 | 2023-03-09 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-06-16 | 203158.55 | 1465.8
37 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, п.г.т. Пышма, ул. Тюменская, д. 1 | 126/ПСД-23 | 2023-03-09 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-06-16 | 110935.03 | 864.8
38 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, пос. Первомайский, ул. Ленина, д. 20 | 126/ПСД-23 | 2023-03-09 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-06-16 | 95121.09 | 712.7
39 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, д. 61 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-07-19 | 503140.96 | 3527.6
40 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 10 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-07-19 | 213748.43 | 1588.4
41 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 8 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-07-19 | 217072.26 | 1613.1
42 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 28 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-07-19 | 230361.44 | 1615.1
43 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 7 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-07-19 | 731334.42 | 5127.5
44 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 9 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-07-19 | 1119715.46 | 7850.5
45 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 3 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-07-19 | 235936.53 | 1858.9
46 | Североуральский городской округ, пос. Черёмухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 2 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-07-19 | 391540.12 | 2909.6
47 | Североуральский городской округ, пос. Черёмухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 6 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-07-19 | 351113.32 | 2430.6
48 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 48 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-06-26 | 42399.18 | 327.8
49 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 53 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-06-26 | 90477.18 | 639.7
50 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 57 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-06-26 | 87662.61 | 619.8
51 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. 8 Марта, д. 12 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-06-26 | 61874.73 | 374
52 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Короленко, д. 5 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-06-26 | 370589.88 | 4018.6
53 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 25 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-06-26 | 462391.65 | 3241.9
54 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Нефтебаза, д. 2 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-06-26 | 121664.07 | 1319.3
55 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Победы, д. 36 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-06-26 | 588779.2 | 6384.6
56 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Попова, д. 28 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-06-26 | 308236.22 | 3342.45
57 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Рабочей молодежи, д. 3 | 123/ПСД-23 | 2023-03-07 | ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" | 2023-06-26 | 502379.54 | 5447.7
58 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 24 | 126/ПСД-23 | 2023-03-09 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-11-17 | 67648.3 | 492
59 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п.г.т. Тугулым, ул. Дорожная, д. 6 | 126/ПСД-23 | 2023-03-09 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-10-04 | 157742.43 | 1168.6
60 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п.г.т. Тугулым, ул. Молодежная, д. 15 | 126/ПСД-23 | 2023-03-09 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-10-04 | 173184.61 | 1283
61 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, пос. Луговской, ул. 8 Марта, д. 34 | 126/ПСД-23 | 2023-03-09 | ООО "УК БЛАГОДАР" | 2023-10-04 | 95838.71 | 710
135292.47
2002.5
137.295

## Спецсчета
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту | Способ формирования фонда
1 | Березовский городской округ, г. Березовский, пос. Первомайский, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | На специальном счете регионального оператора
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
2 | Березовский городской округ, г. Березовский, тер. Овощное отделение, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | На специальном счете регионального оператора
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
3 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Константина Косых, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | На специальном счете регионального оператора
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фасада
4 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
5 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Максима Горького, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | На специальном счете регионального оператора
Ремонт фасада
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
6 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | На специальном счете регионального оператора
Ремонт фасада
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
7 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Толбухина, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
8 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Толбухина, д. 13А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
9 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Толбухина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
10 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Толбухина, д. 5А | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | На специальном счете регионального оператора
Ремонт фасада
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
11 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Толбухина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | На специальном счете регионального оператора
Ремонт фасада
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
12 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | На специальном счете регионального оператора
Ремонт фасада
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
13 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | На специальном счете регионального оператора
Ремонт фасада
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
14 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
15 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
16 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | На специальном счете регионального оператора
Ремонт фасада
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
17 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 6 | Ремонт фасада | На специальном счете регионального оператора
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
18 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
19 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
20 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
21 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
22 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
23 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
24 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
25 | Городской округ Рефтинский, п.г.т. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
26 | Городской округ Рефтинский, п.г.т. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | На специальном счете регионального оператора
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
27 | Камышловский городской округ Свердловской области, г. Камышлов, ул. Куйбышева, д. 25В ЛИТ. А | Ремонт крыши | На специальном счете регионального оператора
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
28 | Камышловский городской округ Свердловской области, г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
29 | Камышловский городской округ Свердловской области, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 205 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
30 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Майданова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
31 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, б-р Сиреневый, д. 4КОРПУС 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора
32 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 2КОРПУС 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора
33 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
34 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д. 25 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора
35 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора
36 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 32А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
37 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 48 | Ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | На специальном счете регионального оператора
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
38 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
39 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
40 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 16 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора
41 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
42 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 86КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
43 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 7КОРПУС Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора
44 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
45 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, д. 15Д | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
46 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Просторная, д. 73Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора
47 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Просторная, д. 73В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
48 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 21 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора
49 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 8 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора
50 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора
51 | Нижнесергинский р-н, Городское поселение Михайловское муниципальное образование Нижнесергинского муниципального района Свердловской области, г. Михайловск (Городское поселение Михайловское муниципальное образование Нижнесергинского муниципального района Свердловской области), ул. Кирова, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
52 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. К. Маркса, д. 112 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
53 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Петрокаменское, ул. Коммунаров, д. 112 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы электроснабжения
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
54 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Кузнецова, д. 62 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | На специальном счете регионального оператора